## Foglio1
ATTIVITÀ		PERSONE			DATA				Responsabile		Duluta
		Duluta	Nederu	Callegari					Moderatore		Nederu
Ideazione videogame		1	1	1	14/10/2024				Ricerca e Documenta		Callegari
Suddivisione compiti e inizio storyboard		1	1	1	14/10/2024
Creazione classi in java		1	1	1	14/10/2024
Creazione buche e talpe dal browser		assente	1	1	21/10/2024
Fine storyboard		assente	1	1	21/10/2024
Verifica di tpsit su google moduli		assente	0	0	21/10/2024
Sviluppo parte grafica		0	1	assente	28/10/2024
Sviluppo codice		1	1	assente	28/10/2024
Sistemazione documentazione e ricerca		0	0	1	28/10/2024
Sviluppo parte grafica		0	1	verifica recupero	04/11/2024
Sviluppo codice		1	0	verifica recupero	04/11/2024
Test Codice		1	1	verifica recupero	04/11/2024
Confronto delle tempistiche per la consegna		1	1	1	11/11/2024
Correzione Codice		1	0	0	11/11/2024
Sistemazione documentazione		0	1	1	11/11/2024